## Tabelle1
Aufgabe	Ausführung bis	Status	Kommentar
Zu den Einträgen mit (*) existieren nähere Angaben in der Datei „Erlaeuterungen_..“.
Weiterarbeit an Kap. 5 (JL)	15.4.2016
Weiterarbeit an Kap. 6 (DH)	15.4.2016
Testen von Zufallsaufgaben (OS)	15.4.2016
Erstellung weiterer Zufallsaufgaben (VK, KR, AH)	laufend
Restliche Bilder in Kap.10: Vorarbeiten (AD)	15.4.2016
Restliche Bilder in Kap.10: Ausführung (SD)	29.4.2016
Überschlägiges Rechnen in Kap. 1 (DH)	20.4.2016
Tabelle griechischer Buchstaben von Kapitel 5 an den Anfang von Kapitel 1 stellen
Querverweise einfügen (z.T. TS, z.B. Intervalle)
Umsetzung von „eqnarray/eqnarray*“-Umgebungen in HTML korrigieren (*) (DH)
Einführung von Überschriften mit Kapitelnummern bei den „Modulübersichten“ (*) (DH)
Übersichtsseiten nicht oder anders nummerieren (*) (DH)
Ggf. TikZ-Bilder zu Kapitel 6 einbauen (s.o.) (DH, TS)
Lizenzbedingungen nicht an einzelne Bilder anhängen (*)
Seitenüberschriften (ggf.) mit Nummern (*) (DH)
Korrektur der Inhalte der Browser-Titelleiste (*) (DH)
Navigationsmenü ggf. mit optionalen Rollbalken versehen (DH)
Umstellung von Aufgaben mit Kontrollkästchen-Beantwortung (*) (DH)
aktuellen Position im Text des Kurses in der Navigationsleiste anzeigen (DH)