## Tabelle1
Aufgabe	Ausführung bis	Status	Kommentar
Zu den Einträgen mit (*) existieren nähere Angaben in der Datei „Erlaeuterungen_..“.
Weiterarbeit an Kap. 5 (JL)	15.4.2016	geschrieben (JL/TS)	Erste neu strukturierte und überarbeitete Version im Repository. Aufbau fertig; einzelne Ergänzungen durch weitere Bilder, insbesondere zu 5.4, sowie einzelne Textanpassungen im letzten Abschnitt 5.6 sind neben technischen Verbesserungen noch vorgesehen.
Weiterarbeit an Kap. 6 (DH)	15.4.2016
Testen von Zufallsaufgaben (OS)	15.4.2016
Erstellung weiterer Zufallsaufgaben (VK, KR, AH)	laufend
Restliche Bilder in Kap.10: Vorarbeiten (AD)	15.4.2016
Restliche Bilder in Kap.10: Ausführung (SD)	29.4.2016
Überschlägiges Rechnen in Kap. 1 (DH)	20.4.2016	geschrieben (DH)	zusätzliche Texte und Aufgaben in Abschnitt Bruchrechnung und Abschnitt Potenzen/Wurzeln
Tabelle griechischer Buchstaben von Kapitel 5 an den Anfang von Kapitel 1 stellen		erledigt (DH)
Querverweise einfügen (z.T. TS, z.B. Intervalle)
Umsetzung von „eqnarray/eqnarray*“-Umgebungen in HTML korrigieren (*) (DH)
Einführung von Überschriften mit Kapitelnummern bei den „Modulübersichten“ (*) (DH)
Übersichtsseiten nicht oder anders nummerieren (*) (DH)
Ggf. TikZ-Bilder zu Kapitel 6 einbauen (s.o.) (DH, TS)
Lizenzbedingungen nicht an einzelne Bilder anhängen (*)		erledigt (DH)
Seitenüberschriften (ggf.) mit Nummern (*) (DH)
Korrektur der Inhalte der Browser-Titelleiste (*) (DH)
Navigationsmenü ggf. mit optionalen Rollbalken versehen (DH)		erledigt (DH)
Umstellung von Aufgaben mit Kontrollkästchen-Beantwortung (*) (DH)		erledigt (DH)	Aufgaben bleiben gleich, Kästchen haben jetzt 3 Zustände
aktuellen Position im Text des Kurses in der Navigationsleiste anzeigen (DH)		erledigt (DH)	Wird zusammen mit Bearbeitungsstatus und Prozentzahl (bei Mousehover) angezeigt
Einstellungsfenster mit Knopf zum Schließen und Rollbalken (DH)